## прил №3
|  |  |  | Отчет | [11 empty] | Приложение № 3
о ходе реализации муниципальных программ(финансирование программ) за 2024 год
Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области
№ | Наименование программных мероприятий | Срок | Объемы финансирования, тыс.рублей | [9 empty] | Уровень освоения |  | Наименование | Планируемые | Фактически | Уровень
п/п |  | реализации |  |  | в том числе по источникам финансирования | [7 empty] | финансовых |  | целевых пока | значения | достигнутые | достижения,
|  | программы | Всего |  | федеральный |  | областной |  | местные |  | внебюджетные |  | средств |  | зателей(инди- | целевых | значения | (%)
[5 empty] | бюджет |  | бюджет |  | бюджеты |  | источники |  | (%) |  | каторов)опреде | показателей | целевых
[15 empty] | ляющих резуль |  | показателей
тативность реа
лизации меро
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | приятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2027гг | 21713.1 | 21713.1 | 136.2 | 136.2 | 8761.8 | 8761.8 | 12815.1 | 12815.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета МО (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер; доходы бюджета на душу населения;уровень трудоустройства населения;обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа | 40,3/15550/56%/да | 30,1/19825/56% /да | 74,7/128/100
1 | 1.Развитие культурно-досуговой деятельности |  | 692.2 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.2 | 692.2 | 0 | 0 | 100 | 100
| 1.1.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Число клубных формирований; количество культурно-досуговых мероприятий | 9 / 608 | 9 / 608 | 100%
| 1.2.Организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Книгообеспеченность(количество экземпляров книжного фонда на 100 человек жителей) | 262 ед | 262 ед | 100%
| 1.3.Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности |  | 692.2 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.2 | 692.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение фактических расходов к плановому значению | 100 | 100 | 100%
2 | 2.Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении |  | 21020.9 | 21020.9 | 136.2 | 136.2 | 8761.8 | 8761.8 | 12122.9 | 12122.9 | 0 | 0 | 100 | 100
| 2.1.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Наличие системы оповещения населения на случай ЧС; готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера в рамках своих полномочий | Да | Да | 100%
| 2.2.Организация дорожной деятельности |  | 6533.1 | 6533.1 | 0 | 0 | 5373 | 5373 | 1160.1 | 1160.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общем количестве автомобильных дорог | 3.9 | 3.9 | 100%
| 2.3.Организация благоустройства |  | 8406 | 8406 | 0 | 0 | 3290.9 | 3290.9 | 5115.1 | 5115.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности на конец отчетного года; организация мест захоронения; озеленение; организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов; наличие указателей с названием улиц и номерами домов | 100/ да; нет; да; да | 100/ да; нет; да; да | 100%
| 2.4.Управление муниципальными финансами |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формирование и исполнение местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством; дефицит бюджета Новокурлакского сельского поселения; муниципальный долг в % к годовому объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | Да / 0 / 0 | Да / 0 / 0 | 100%
| 2.5. Осуществление выполнения переданных полномочий |  | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение фактических расходов на осуществление первичного воинского учета к их плановому назначению | 100 | 100 | 100%
| 2.6. Обеспечение деятельности главы Новокурлакского сельского поселения, администрации Новокурлакского сельского поселения |  | 2322.1 | 2322.1 | 0 | 0 | 65.9 | 65.9 | 2256.2 | 2256.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих; соблюдение сроков и качества представляемой в администрацию района отчетности; регулярность обновления официальных сайтов | Да | Да | 100%
| 2.7. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Новокурлакского сельского поселения |  | 3297.6 | 3297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.6 | 3297.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение фактических расходов на выполнение других расходных обязательств к их плановому назначению | 100 | 100 | 100%
| 2.8. Организация и проведение выборов главы и представительного органа местного самоуправления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соотношение фактических расходов на проведение выборов к их плановому назначению | 0 | 0 | 0%
| 2.9. Социальная поддержка населения |  | 215.9 | 215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9 | 215.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение фактических расходов бюджета к их плановому значению | 100 | 100 | 100%
| 2.10. Финансирование на исполнение переданных полномочий |  | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение фактических расходов бюджета к их плановому значению | 100 | 100 | 100%
| 2.11. Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соотношение фактических расходов бюджета к их плановому значению | 0 | 0 | 0%
| Глава Новокурлакского сельского поселения |  |  |  | Попова М.В.

## прил № 1
Приложение № 1 к Порядку
Реестр муниципальных программ Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области
№ | Наименование | Срок реализации | Реквизиты | Исполнитель | Объемы | Примечание
п/п | Программы | Программы | муниципального правового акта, | программы | финансирования
|  |  | которым утверждена Программа или |  | Программы из
|  |  | внесены изменения в Программу |  | местного
бюджета,
тыс.рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2019г.г. | Постановление № 94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 28615.6
2 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2019г.г. | Постановление № 63 от 24.12.2014г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 23240.1
3 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2019г.г. | Постановление № 159 от 28.12.2015г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 25461.1
4 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2019г.г. | Постановление № 78 от 29.06.2016г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 25743
5 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2019г.г. | Постановление № 123 от 27.12.2016г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 28421.7
6 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2020г.г. | Постановление № 67 от 21.11.2017г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 36878.1
7 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2020г.г. | Постановление № 70 от 27.12.2017г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 37947.8
8 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2020г.г. | Постановление № 22 от 01.03.2018г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 38397.1
9 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2020г.г. | Постановление № 33 от 23.04.2018г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 38514.8
10 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2020г.г. | Постановление № 49 от 25.07.2018г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 38518.5
11 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2020г.г. | Постановление № 60 от 05.10.2018г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 38628.4
12 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 64 от 21.11.2018г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 62735.9
13 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 69 от 24.12.2018г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 61178.8
14 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 20 от 08.04.2019г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 61553.6
15 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 27 от 26.04.2019г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 64864.2
16 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 34 от 09.07.2019г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 64892.2
17 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 39 от 07.10.2019г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 63991.1
18 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 54 от 30.12.2019г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 79176.7
19 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 7 от 24.01.2020г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 79376.7
20 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 11 от 25.02.2020г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 81468
21 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 14 от 11.03.2020г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 81468
22 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 18 от 27.03.2020г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 81468
23 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 22 от 24.04.2020г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 81473
24 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 52 от 28.12.2020г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 72884.8
25 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 9 от 09.02.2021г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 70651.2
26 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление № 43 от 09.07.2021г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 88262.5
27 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2024г.г. | Постановление №72 от 28.12.2021г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 89310.9
28 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2027г.г. | Постановление № 74 от 01.12.2022г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 130853.2
29 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2027г.г. | Постановление № 80 от 30.12.2022г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 129491.1
30 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2027г.г. | Постановление № 20 от 03.03.2023г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 131794
31 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2027г.г. | Постановление № 64 от 08.11.2023г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 135308.4
32 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2027г.г. | Постановление № 73 от 29.12.2023г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 149331.7
33 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2027г.г. | Постановление № 6 от 22.01.2024г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 149831.7
34 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2027г.г. | Постановление № 17 от 29.03.2024г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 151269
35 | "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управление финансами в поселении" | 2014-2027г.г. | Постановление № 93 от 28.12.2024г. О внесении изменений в постановление №94 от 10.12.2013г. "Об утверждении муниципальной программы Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области "Развитие Новокурлакского сельского поселения и управления финансами в поселении" | Администрация Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 181316.8

## прил № 2
Приложение № 2 к Порядку
Архив реестра муниципальных программ Новокурлакского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области
№ п/п | Наименование Программы | Срок реализации программы | Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена Программа или внесены изменения в Программу | Исполнитель программы | Объемы финансирования Программы из местного бюджета, тыс. рублей | Основания и дата исключения Программы из Реестра Программ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | - | - | - | - | - | -